# Reprise d’equipe Agile

Tache 1 Identifier tous les dysfonctionnement

- 40% des tickets sont sont reportes : il y a une très forte instabilité du sprint back log, ou alors la capacité de l’équipe est mal évaluée

- Le PO ajoute des taches en cours de sprint, perturbation du sprint goal

- Ticket mal definis

- Refinment insuffisant ou inefficace

- QA en fin de sprint

- 3 incidents de production le mois dernier

- Le tech lead distribue les taches

- Daily de 45 minutes

- Faible participation aux rétrospectives

- La direction demande +30% de vélocité sans qu’une analyse de capacité soit faite

Tache 2 : les problèmes les plus critiques

- Instabilite des sprints, ajout de tache pendant le sprint

- Tickets mal definis

- QA concentre en fin de sprint

- 40% des tickets reportes

- Mauvaise gouvernance

Tache 3 : Gestion de l’urgence

- Le CEO peut exprimer une demande business, mais le PO doit :

  - Determiner pourquoi c’est urgent

  - Etablir la consequence

  - Evaluer l’impact technique

  - Renegocier le sprint backlog si necessaire

  - Envisager un MVP

Tache 4

Sur 30 jours, je stabiliserais le périmètre, améliorerais le refinement, intégrerais la QA plus tôt, raccourcirais le Daily, renforcerais la rétrospective et suivrais six métriques : Sprint Goal, reports, travail non planifié, cycle time, incidents et qualité du backlog.

Tache 5

Pendant le Planning :

vérifier le Sprint Goal ; examiner la capacité réelle ; prendre en compte congés, absences, support, dette technique ; sélectionner les éléments prioritaires ; vérifier les dépendances ; laisser l'équipe déterminer ce qu'elle peut raisonnablement prendre.

  - Daily : réduire de 45 min à 15 min maximum ; se concentrer sur l'avancement, les blocages et le Sprint Goal.

  - Refinement : mieux préparer les tickets : objectif, critères d'acceptation, dépendances et estimation avant le Planning.

  - Review : présenter le travail réellement terminé et recueillir le feedback des parties prenantes.

  - Rétrospective : identifier les causes des problèmes et retenir 2–3 actions concrètes avec responsables et échéances.

Tache 6

  - Taux d'atteinte du Sprint Goal

  - Taux de tickets reportés → objectif : réduire les 40 %

  - % de travail non planifié → mesurer les ajouts en cours de sprint

  - Cycle Time → temps nécessaire pour terminer un ticket

  - Nombre d'incidents/défauts en production

  - % de tickets suffisamment préparés avant le Planning

  - La vélocité sert principalement à prévoir la capacité, pas à évaluer la performance des développeurs.

Tache 7

  - La direction ne devrait pas imposer +30 % dès le prochain sprint.

  - Vélocité actuelle moyenne ≈ 29 points

  - +30 % ≈ 37 points

  - Ce chiffre ne garantit pas que l'équipe pourra réellement livrer 37 points.